## LPU
Razão Social Fornecedor |  | inserir o logo da sua empresa neste campo
CNPJ Fornecedor
*A PREENCHER
CONTRATAÇÃO | FISCALIZAÇÃO DE OBRA |  | REGIONAL/ LOCALIDADE | RECURSOS | VALOR por EQUIPE por MÊS (R$) | VALOR TOTAL POR REGIÃO (R$)
|  |  | CO | 4 |  | 0
Técnico Multiskill: | Acompanhar; Reportar; Controlar |  | Brasília
Perfil geral em: | Rede Óptica/Infraestrutura/Básico Equipa de Telecom/Controle+Medição |  | Campo Grande
Recursos próprios: | Deslocamento/Diária/Carro/Notebook/Celular/Acesso Internet |  | Cuiabá
Goiania
MACRO ATIVIDADES | DESCRIÇÃO |  | NE | 6 |  | 0
1 | Fiscalização da construção dos anéis metropolitanos; adequação dos POP, sejam no novos EAF ou nos existentes da Telebras; instalação dos equipamentos eletrônicos nos PoPs e equipamentos da redes de acesso; adequação dos pontos de infraestrutura e equipamentos nos clientes. |  | Fortaleza
2 | Certificar as aceitações físicas, ópticas e lógicas dos anéis metropolitanos; adequação dos POP; instalação dos equipamentos; adequação dos pontos de infraestrutura e equipamentos nos clientes. |  | João Pessoa
3 | Vistoriar os itens de segurança técnica das empresas de obras, requeridos nas obras. |  | Maceio
4 | Gerenciamento dos cronogramas, produzir relatórios com evolução diária, semanal e mensal. |  | Natal
5 | Validar os testes de aceitação definitivo (100% da obra concluída) e os As Built entregues. |  | Recife
Salvador
NOTAS | 1 - os itens de LPU poderão ou não ser requeridos na sua totalidade, por localidade; |  | São Luiz
| 2 - a EAF aprovará as medições de forma mensal; |  | Teresina
| 3 - por motivos externos ao gerenciamento dos projetos, as obras podem ser paralisadas em determinadas localidades, impactando as medições mensais; |  | Aracajú
| 4 - o cronograma de execução das obras é distinto, com prazos de início e término previstos, diferentes para cada localidade; |  | NO | 6 |  | 0
| 5 - não necessariamente os serviços serão executados de forma contínua em cada cidade ao longo de todo contrato, ou seja, pode haver situação que haja necessidade de alocação de equipe por um período e esta prestação tenha que ser interrompida por motivos externos e depois a prestação tenha que retornar. |  | Belém
Boa Vista
Macapá
Manaus
Palmas
Porto Velho
Rio Branco
|  |  | SD | 3 |  | 0
Belo Horizonte
Rio de Janeiro
São Paulo
Vitoria
|  |  | SU | 3 |  | 0
Curitiba
Floripa
Porto Alegre
|  |  | Total Geral | 22 | 0